智慧校园广播与多媒体交互系统项目书

项目版本：V1.0

主要开发人员：崔童强
实习生：严睿
系统架构：Unity + MQTT + 云端物联网

1. 项目背景

随着学校信息化建设升级，传统校园广播、课堂多媒体控制方式存在效率低、无法远程管理等问题。

2. 项目目标

构建统一、智能、云端互联的教学广播与大屏播放系统，实现“一个平板控制全校多媒体设备”。

3. 系统总体架构

平板控制端 → 阿里云 MQTT → 大屏播放端 → 智能灯光/空调等设备

4. 大屏播放端（Unity）

支持视频、图片、音频、RTSP、自动适配比例、MQTT 指令等功能。

5. 平板控制端（Unity）

提供多媒体控制面板、广播中心、设备状态监控、MQTT 指令发送等功能。

6. 云端（阿里云 MQTT）

作为设备通信中心，负责消息分发、状态监控、在线管理、设备鉴权。

7. 主要功能模块

媒体播放模块、MQTT 通信模块、设备管理模块、内容管理模块、扩展模块。

8. 技术选型

Unity、MQTT、C#、PHP、阿里云服务器、EMQX、Mysql/Sqlite 等。

9. MQTT Topic 设计

school/broadcast
room/101/cmd
room/101/state
device/room101/heartbeat

10. 部署方案

机房搭建 MQTT；教室部署大屏播放端；办公室放置平板控制端。

11. 可扩展能力

AI TTS 广播、多屏互动、智能设备控制、教室能耗、电子班牌等。

12. 开发阶段与工期

架构 2 天；大屏端 1 天；平板端 1天；MQTT 联调 1 天；部署 1 天。

13. 项目价值

提升教学效率；统一管理；扩展性强；可覆盖全校甚至多校区。

14. 项目人员分工（重要）

★ 主要开发人员：崔童强

1. 系统架构设计
2. Unity 大屏端核心开发（MediaController、视频适配、音频波形）
3. Unity 平板端 UI+控制逻辑开发
4. MQTT 全流程集成（大屏+平板）
5. Topic 设计、消息路由
6. 系统联调、性能优化
7. 部署方案制定与实施

★ 实习生：严睿

1. 协助素材整理（图片、视频、音频资源）
2. 协助大屏端 UI 布局、RawImage 调整
3. 协助平板端 UI 元素排版、按钮事件绑定
4. 协助测试 HTTP/HTTPS 视频、图片加载
5. 协助MQTT消息测试、在线状态检查
6. 协助服务器端 EMQX 安装、配置基础参数
7. 文档整理、版本记录